**ОТ 09.09.2020г. №83**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ПРИБРЕЖНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об Утверждении Плана –графика реализации мероприятий В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**в 2021 году на территории Прибрежнинского муниципального образования**

В целях реализации мероприятий по благоустройству Прибрежнинского муниципального образования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь ст. 46 Устава Прибрежнинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План –график реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году на территории Прибрежнинского муниципального образования(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Прибрежнинского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Прибрежнинского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Прибрежнинского

муниципального образования Ю.Л. Мариньчев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Прибрежнинского сельского поселения

от 09.09.2020г. №83

**План –график реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году на территории Прибрежнинского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1 | Подача заявки на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год | до 01.08.2020 | Администрация сельского поселения | выполнено |
| 2 | Разработка и утверждение дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году | до 01.08.2020 | Администрация сельского поселения | Утвержден постановлением от 24.07.2020 №70 |
| 3 | Разработка сметной документации по благоустройству общественной территории | до 01.08.2020 | Администрация сельского поселения |  |
| 4 | Проведение экспертизы сметной документации | до 15.09.2020 | Администрация сельского поселения |  |
| 5 | Уточнение в местном бюджете размеров финансирования мероприятия из всех источников, предоставление выписки из сводной бюджетной росписи в Министерство | до 15.09.2020 | Думасельского поселения |  |
| 6 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и муниципальным образованием в системе «Электронный бюджет» | до 25.09.2020 | Администрация сельского поселенияАдминистрация сельского поселения |  |
| 7 | Подготовка конкурсной аукционной документации по выбору подрядной организации с целью приобретения товаров, выполнения работ, услуг, подбор подрядных организаций | до 25.09.2020 | Администрация сельского поселения |  |
| 8 | Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Прибрежнинского муниципального образования на 2018-2024 годы | до 30.09.2020 | Администрация сельского поселения |  |
| 9 | Проведение работы по предварительному подбору подрядных организаций для приобретения товаров, выполнения работ, услуг по прямым договорам | до 30.09.2020 | Администрация сельского поселения |  |
| 10 | Заключение контракта, договоров на приобретение товаров, выполнения работ, услуг | до 31.10.2020 | Администрация сельского поселения |  |
| 11 | Выполнение работ по благоустройству | до30.09.2021 | Администрация сельского поселения |  |
| 12 | Контроль за выполнением работ по благоустройству | в период выполнения работ | Администрация сельского поселения |  |
| 13 | Финансирование мероприятий (оплата товаров, работ, услуг) | до 31.10.2021 | Администрация сельского поселения |  |
| 14 | Разработка,утверждение дизайн-проекта, сметной документации по благоустройству общественной территории подлежащей благоустройству в 2022 году, проведение экспертизы сметной документации | до 31.12.2021 | Администрация сельского поселения |  |