РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ  РАЙОН

ПРИБРЕЖНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ГЛАВА  ПРИБРЕЖНИНСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» апреля 2014 года	                                                                       №42

О внесении изменений в План мероприятий по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования Братского района», утвержденный постановлением главы Прибрежнинского муниципального образования  от 12.02.2014г. №13

В связи с внесением изменений в проекты схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Прибрежнинского муниципального образования, в целях разработки Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования Братского района», руководствуясь частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления», распоряжением главы Прибрежнинского муниципального образования №9 от 06.02.2014 года «О разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования Братского района», статьями 6, 46 Устава Прибрежнинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в План мероприятий по разработке программы  «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования Братского района», утвержденный   постановлением главы Прибрежнинского муниципального образования  от 12.02.2014г. №13 (далее План) следующие изменения:

  - в пункте 7 Плана срок выполнения работ изменить «до 01.11.2014г.»

  - в пункте 8 Плана срок выполнения работ изменить «до 02.12.2014г.»

  - в пункте 9 Плана срок выполнения работ изменить «до 26.12.2014г.»

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Прибрежнинского муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Прибрежнинского

муниципального  образования  					     Г.В. Шехирева

План

мероприятий по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования Братского района»

(в редакции постановления №42 от 11.04.2014года)

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение этапов разработки программы | до 01.03.2014г. |
| 2 | Назначение ответственных лиц | до 10.03.2014г. |
| 3 | Анализ существующей ситуации | до 20.03.2014г. |
| 4 | Определение основных целей и задач | до 31.03.2014г. |
| 5 | Сбор информации, необходимой для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | до 15.04.2014г. |
| 6 | Определение источников и объемов финансирования | до 01.05.2014г. |
| 7 | Разработка программного документа | до 01.11.2014г. |
| 8 | Проверка, согласование программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | до 02.12.2014г. |
| 9 | Утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | до 26.12.2014г. |

Глава  Прибрежнинского

муниципального образования					Г.В.Шехирева