# Приложение №1

# к постановлению главы Прибрежнинского муниципального образования

# от 12.09.2014 года №98

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

- Настоящий Порядок определяет правила разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования, а также порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия и термины:

- муниципальная программа - документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципального управления, обеспечивающих достижение стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития Прибрежнинского муниципального образования;

- подпрограмма	муниципальной	программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, содержащая комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на решение отдельной задачи муниципальной программы;

- цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

- задача - планируемый (ожидаемый) результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

- мероприятие - законченное действие, направленное на достижение конечного результата по основному мероприятию;

- сфера	 реализации	муниципальной	программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

- проблема социально - экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

- основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, ожидаемые результаты и целевые показатели муниципальной программы и подпрограммы, а также сроки и объем ресурсов, необходимые для достижения целей муниципальной программы;

- ответственный	исполнитель	муниципальной программы - администрация Прибрежнинского сельского поселения, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС), обеспечивающая разработку и реализацию муниципальной программы, определенная в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

- участник муниципальной программы (далее - участник) – население, хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий.

1.4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе основные мероприятия и мероприятия.

1.5. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с задачами и функциями администрации Прибрежнинского сельского поселения на период не менее 3 лет и утверждается постановлением главы Прибрежнинского муниципального образования.

## Глава 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Разработка муниципальных программ  осуществляется  исходя из целей и задач, определенных Программой социально-экономического развития Прибрежнинского муниципального образования, и утверждается постановлением  главы Прибрежнинского муниципального образования, включающим Перечень муниципальных программ.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных  программ;

б) наименования ответственного исполнителя;

в) сроки реализации муниципальной программы;

г) наименование подпрограмм.

  - Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным  исполнителем муниципальной программы.

2.4.  Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее трех лет. Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются в зависимости от целей и задач муниципальных программ и ресурсных возможностей.

2.5. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы определяется исходя из установленных предельных объемов расходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования на реализацию муниципальных программ на срок не менее трех лет.

2.6. Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с макетом  муниципальной программы  Прибрежнинского муниципального образования (приложение №1).

2.7. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

в) цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, перечень подпрограмм;

г)  анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

д) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

е) ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;

ж) подпрограммы муниципальной программы.

2.8.  Ответственный исполнитель обеспечивает проведение публичного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с порядком проведения публичного обсуждения муниципальной программы согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

2.9. Ответственный исполнитель на основании поступивших предложений граждан к проекту муниципальной программы, в случае необходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы и  обеспечивает подготовку проекта постановления главы Прибрежнинского муниципального образования об утверждении муниципальной программы.

2.10. Муниципальные программы, финансирование которых планируется с очередного финансового года, утверждаются главой Прибрежнинского муниципального образования не позднее чем за 5 календарных дней до дня внесения проекта местного бюджета в Думу Прибрежнинского сельского поселения.

2.11. Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальной программы.

В случае изменения утвержденного решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведение муниципальной программы в соответствие с решением о местном бюджете осуществляется не позднее 1 месяца со дня вступления в силу решения о местном бюджете.

2.12. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации Прибрежнинского сельского поселения.

## Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы.

3.2. Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной программы.

3.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать решение о внесении изменений в муниципальную программу.

3.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случае необходимости:

1) изменения объема финансирования муниципальной программы за счет привлечения налоговых и неналоговых  доходов бюджета  Прибрежнинского муниципального образования и (или) прочих безвозмездных поступлений, а также корректировки безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) изменения объема финансирования муниципальной программы, требуемого для обеспечения софинансирования  из местного бюджета государственных программ  Российской Федерации и (или) Иркутской области;

3) изменения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с возможностями бюджета Прибрежнинского муниципального образования;

4) изменения или перераспределения объемов финансирования между подпрограммами, основными мероприятиями, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

5) изменения задач муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, плановых значений целевых показателей  в процессе реализации муниципальной программы;

6) изменения текстовой части муниципальной программы и (или) подпрограммы.

3.5. Внесение изменений в муниципальную программу в части изменения утвержденных объемов бюджетных ассигнований по муниципальной программе, подпрограмме и основным мероприятиям является основанием для подготовки проекта решения Думы  Прибрежнинского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Прибрежнинского муниципального образования на очередной год и плановый период.

## Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.

4.2. Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы ответственный специалист администрации Прибрежнинского сельского поселения подготавливает отчет о реализации муниципальной программы:

1) годовой — ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.3. настоящего Порядка;

2) за весь период реализации муниципальной программы - в срок до 01 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1-6 пункта 4.3. настоящего Порядка.

4.3. Годовой отчет о реализации муниципальной программы и отчет за весь период реализации муниципальной программы должны содержать:

1) краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде;

2) анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно приложению №3 настоящему Порядку;

3) перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом;

4) анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

5)  информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Прибрежнинского муниципального образования;

6) оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку;

7) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

4.4. На основании годового отчета о реализации муниципальной программы и (или) отчета за весь период реализации муниципальной программы ответственный специалист администрации Прибрежнинского сельского поселения подготавливает заключения об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

4.5. Годовой отчет о реализации муниципальной программы и (или) отчет за весь период реализации муниципальной программы совместно с заключениями об эффективности и результативности реализации муниципальной программы подлежат рассмотрению на заседании Думы Прибрежнинского сельского поселения.

4.6. Годовой отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет за весь период реализации муниципальной программы подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

Глава Прибрежнинского

муниципального образования:				Г.В. Шехирева